## Riscos
Lista de Riscos: DoadorPE\Projeto-de-Software\planejamento
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2015-03-14 | Android Platform Developer. | Contato inicial com a linguagem, Conhecimento tácito muito básico, no momento não satisfatório para que a conclusão do projeto seja o almejado. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Aprofundar nossos conhecimentos em um um curto prazo de tempo (em media 3 semanas), desenvolvendo um projeto piloto, integrando com as API's do Google como tambem de redes sociais.
2 | 2015-03-16 | Recursos. | Não ter recursos (hardware e software) sufucientes para o término do projeto em tempo hábil. | I | 3 | 15% | 0.45 | Adriano/Waltson | Alocar os Recursos em tempo Hábil. (Adquirimos um novo Notebook)
3 | 2015-03-17 | Desistencia. | Algum integrante da equipe poderar vir a desistir da cadeira e prejudicar o andamento do projeto. | D | 5 | 50% | 2.5 | Adriano/Waltson | Acompanhar e gerenciar de perto todas as tarefas desenvolvidas por toda equipe envolvida, para redistribuir as demandas e retomar as tarefas do ponto onde parou.
4
5
6
7
8
9
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.