## Riscos
Lista de Riscos: DoadorPE\Projeto-de-Software\planejamento
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2015-03-14 | Android Platform Developer | Contato inicial com a linguagem, Conhecimento tácito muito básico, no momento não satisfatório para que a conclusão do projeto seja o almejado. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Aprofundar nossos conhecimentos em um um curto prazo de tempo (em media 3 semanas), desenvolvendo um projeto piloto, integrando com as API's do Google como tambem de redes sociais.
2 | 2015-03-16 | Conexão API Google | Imprevistos com a conexão na API de busca do Google. | D | 5 | 25% | 2 | Adriano/Waltson | Procurar na internet e entrar em contato com a própria Google para facilitar o processo.
3 | 2015-03-16 | Conexão API Facebbok | Imprevistos com a conexão na API de autenticação do Facebook. | D | 3 | 15% | 4 | Adriano/Waltson
4 | 2015-03-16 | Recursos | Não ter recursos (hardware e software) sufucientes para o término do projeto a tempo. | I | 3 | 15% | 4 | Adriano/Waltson | Alocar os Recursos em tempo Hábil.
5 | 2015-03-17 | Desistenca de algum Integrante da equipe | Algum colaborador poderar vir a desistir da cadeira e prejudicar o andamento do projeto. | D | 5 | 50% | 2.5 | Adriano/Waltson | Acompanhar e gerenciar de perto todas as tarefas desenvolvidas por toda equipe envolvida, para redistribuir as demandas e retomar as tarefas do ponto onde parou.
6 | 2015-03-17 | Risco de erro na plataforma | A plataforma pode está configurada mas não emula o projeto corretamente. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Pesquisar por meio de ferramentas online, a solução para o erro encontrado
7 | 2015-03-17 | Risco Arquitetural | O projeto pode ter riscos de segurança, onde se o mesmo não for tratado, poderá impactar negativamente no projeto. | I | 5 | 30% | 1.5 | Adriano/Waltson | Mudanças devem ser realizadas na arquitetura do sistema, para diminuir a probabilidade ou o impacto de ameaças à segurança.
8 | 2015-03-19 | Interrupção no fornecimento de energia elétrica. | É possível que ocorram problemas diversos com o fornecimento de energia elétrica. | D | 5 | 5% | 0.25 | Adriano/Waltson | Contratar empresa de locação de Gerador Elétrico e que será responsável também pela prestação de serviço de instalação e manutenção do mesmo.
9 | 2015-03-20 | Queima de equipamentos utiilizados pela a equipe de desenvolvimento de software. | Pode ser necessário realizarmos o conserto ou substituição de equipamentos que vierem a apresentar defeitos. | I | 1 | 3% | 0.03 | Adriano/Waltson | Contratar empresa de manutenção para os equipamentos elétrico/eletrônicos que serão utilizados por toda a equipe de desenvolvimento de software.
10 | 2015-03-24 | Problemas da falta de um ambiente local usado para testes da infra-estrutura | Necessário a cópia do projeto para realização de testes fora do ambiente inicial. | I | 1 | 20% | 0.2 | Adriano/Waltson | Realizar cópia atualizada a cada alteração no projeto e disponibilizar para testes em outros possiveis ambientes.
11 | 2015-03-25 | Risco de não terminar as atividades em tempo hábil para a entrega final do projeto. | Sempre realizar atualizações dos documentos de forma rotineira e não deixar muitas atualizações pra um tempo curto. | D | 5 | 25% | 1.25 | Adriano/Waltson | Atualizações realizadas ao longo de toda a semana, preferencialmente todos os dias úteis.
12
13
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.