## Riscos
Lista de Riscos: DoadorPE\Projeto-de-Software\planejamento
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2015-03-14 | Android Platform Developer. | Contato inicial com a linguagem, Conhecimento tácito muito básico, no momento não satisfatório para que a conclusão do projeto seja o almejado. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Aprofundar nossos conhecimentos em um um curto prazo de tempo (em media 3 semanas), desenvolvendo um projeto piloto, integrando com as API's do Google como tambem de redes sociais.
2 | 2015-03-16 | Recursos. | Não ter recursos (hardware e software) sufucientes para o término do projeto em tempo hábil. | I | 3 | 15% | 0.45 | Adriano/Waltson | Alocar os Recursos em tempo Hábil. (Adquirimos um novo Notebook)
3 | 2015-03-17 | Desistencia. | Algum integrante da equipe poderar vir a desistir da cadeira e prejudicar o andamento do projeto. | D | 5 | 50% | 2.5 | Adriano/Waltson | Acompanhar e gerenciar de perto todas as tarefas desenvolvidas por toda equipe envolvida, para redistribuir as demandas e retomar as tarefas do ponto onde parou.
4 | 2015-04-03 | Feedback | Apesar de usarmos uma ferramenta de gerencia de configuração de software e alguns artificios tecnologico na comunicação, o tempo parece ser nosso maior arquirival. Pois estamos nos dividindo constantemente entre as muitas tarefas da faculdade, as atividades particular do projeto e a vida pessoal. e nossa geografia não ajuda nos contatos o quanto precisaria. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Aproveitar o tempo restante nos dias de aula da cadeira em questão para adiantar o projeto e tirar as muitas dúvidas com o professor e entre a equipe, que constantemente vam sugindo durante o avanço do projeto.
5 | 2015-04-05 | Segurança. | O projeto pode ter riscos de segurança onde poderá impactar negativamente na entrega do projeto caso o mesmo não for tratado. | I | 5 | 30% | 1.5 | Adriano/Waltson | Mudanças devem ser realizadas na arquitetura do sistema, para diminuir a probabilidade ou o impacto de ameaças à segurança.
6 | 2015-04-05 | Ambiente local para testes. | Problemas da falta de um ambiente local usado para testes da infra-estrutura onde será necessário a cópia do projeto para realização de testes fora do ambiente inicial. | I | 1 | 20% | 0.2 | Adriano/Waltson | Realizar cópia atualizada a cada alteração no projeto e disponibilizar para testes em outros possiveis ambientes.
7
8
9
10
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.