## Riscos
Lista de Riscos: DoadorPE\Projeto-de-Software\planejamento
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2015-03-14 | Android Platform Developer | Contato inicial com a linguagem, Conhecimento tácito muito básico, no momento não satisfatório para que a conclusão do projeto seja o almejado. | D | 5 | 40% | 2 | Adriano/Waltson | Aprofundar nossos conhecimentos em um um curto prazo de tempo (em media 3 semanas), desenvolvendo um projeto piloto, integrando com as API's do Google como tambem de redes sociais.
2 | 2015-03-14 | Prazo | Desenvolvimento do aplicativo pode ser afetado com o não cumprimento dos prazos. | D | 3 | 50% | 1.5 | Adriano/Waltson | Monitorar o Envio e o desenvolvimento das tarefas, assim controlando os prazos estabelecidos.
3 | 2015-03-16 | A Não aceitação do aplicativo no mercado. | Corremos o risco de o usuário final não gosta do aplicaivo ou mesmo nem dar créditos. | I | 3 | 30% | 0.9 | Adriano/Waltson | Divulgar ao máximo o aplicativo e tentar demostrar os benefícios oferecidos com a sua utilização.
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.